## MasterThesis
Task | Start Date | End Date | Offset (days) | Duration (days) | 2025-07-11
WP1: Literature Research | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 0 | 20
WP2: Familiarization with UNICADO | 2025-08-01 | 2025-08-14 | 21 | 13
WP3: Identify Optimization Parameters | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 0 | 20
WP4: Build Optimization Framework | 2025-08-01 | 2025-09-15 | 21 | 45
Midterm Review | 2025-09-15 | 2025-09-20 | 66 | 5
WP5: Integrate into UNICADO | 2025-09-20 | 2025-10-10 | 71 | 20
WP6: Compare Aircraft Designs | 2025-10-10 | 2025-10-31 | 91 | 21
WP7: Documentation | 2025-11-01 | 2025-12-15 | 113 | 44
Submit Draft to Supervisor | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 157 | 0
Final Revisions & Proofing | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 157 | 16
Final Submission | 2026-01-01 | 2026-01-07 | 174 | 6